|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Розпорядження голови державної адміністрації – начальника військової адміністрації  \_28.12.2023\_ № \_124\_ |

ПЛАН

заходів з реалізації Концепції забезпечення національної системи стійкості до 2025 року в Ужгородському районі

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | | Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| **Ідентифікація загроз, виявлення вразливостей, оцінювання та пріоритезація ризиків національній безпеці** | | | | | |
| 1. | | Запровадження цілісної системи ідентифікації, оцінки та пріоритезації загроз і ризиків центральними та місцевими органами виконавчої влади | Забезпечення проведення зонування територій за результатами визначення рівнів ризиків виникнення надзвичайних ситуацій | IV квартал 2025 року | Відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| 2. | | Посилення спроможності державних органів проводити ідентифікацію загроз, виявляти вразливості та оцінювати ризики національній безпеці | Визначення структурних підрозділів або посадових осіб, відповідальних за ідентифікацію загроз, виявлення вразливостей та оцінювання ризиків у відповідній сфері управлінської діяльності | І квартал 2024 року | Структурні підрозділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Проведення аналізу потреб структурних підрозділів або посадових осіб, відповідальних за ідентифікацію загроз, виявлення вразливостей та оцінювання ризиків національній безпеці, та формування відповідних пропозицій щодо забезпечення їх функціонування | ІІІ квартал  2024 року | Структурні підрозділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань аналізу, управління ризиками та планування на основі спроможностей | Після затвердження у встановленому порядку відповідних програм підвищення кваліфікації | Структурні підрозділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| **Запобігання виникненню загроз і настанню кризових ситуацій** | | | | | |
| 3. | | Підвищення готовності державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання до настання кризових ситуацій, запобігання ризикам та мінімізації їх впливу | Організація обстеження підземного простору будівель та споруд інфраструктурних об’єктів різного призначення (аеропортів, торгових та складських приміщень, паркінгів тощо) з метою визначення можливості їх використання для укриття населення, здійснення заходів щодо їх дообладнання та включення до фонду захисних споруд цивільного захисту | І квартал 2024 року | Відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| 4. | | Розвиток у населення культури поведінки у разі загрози або виникнення кризових ситуацій „ознайомлений – озброєний” | Проведення комунікаційних кампаній для населення з формування культури поведінки у надзвичайних ситуаціях, зокрема щодо порядку дій під час евакуації | До кінця  2025 року | Відділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації: з питань цивільного захисту, з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Утворення відповідно до законодавства у територіальних громадах добровільних формувань цивільного захисту, формувань добровільної та місцевої пожежної охорони (зокрема у складі центрів безпеки громадян), а також об’єднань добровольців (волонтерів) для виконання завдань щодо підтримки безпеки населення | IV квартал  2025 року | Відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), Ужгородське районне управління поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Здійснення комунікаційних заходів щодо дій населення у разі загрози чи виникнення надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру або воєнної надзвичайної ситуації | До кінця  2025 року | Відділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації: з питань цивільного захисту, з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
|  | |  | Забезпечення завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого (тимчасово непрацездатного) населення та розроблення механізму їх оперативної видачі у разі загрози застосування ядерної, хімічної та біологічної зброї | 2024 рік | Відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Розроблення та проведення інформаційних заходів для популяризації питань енергоефективності, енергозбереження, використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива серед широких верств населення, територіальних громад та інших цільових аудиторій | 2024 рік | Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Організація запровадження просвітницьких програм, розроблення та поширення методичних матеріалів (підручники, рекламні матеріали, загальнодоступні курси в Інтернеті) для навчання населення та забезпечення цивільної готовності, зокрема в частині організації інформування про небезпеку вибухонебезпечних предметів у закладах загальної середньої освіти | 2024 рік | Відділ культури, освіти, молоді та спортурайонної державної адміністрації – районної військової адміністрації, Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| **Реагування на загрози і кризові ситуації** | | | | | |
| 5. | | Розроблення та оновлення підходів до реагування на виникнення загроз національній безпеці | Уточнення порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та механізму (порядку) масового переміщення осіб з населених пунктів, на території яких ведуться чи можливі бойові дії, з урахуванням досвіду, набутого під час збройного конфлікту | I квартал 2024 року | Відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), Ужгородське районне управління поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| 6. | | Забезпечення сталого функціонування державних органів та надання основних послуг населенню у разі настання кризової ситуації | Розроблення та затвердження планів функціонування транспортної інфраструктури територіальних громад у разі порушення функціонування або руйнування транспортної інфраструктури, зокрема забезпечення альтернативних транспортних засобів у разі виникнення надзвичайної та/або кризової ситуації | 2024 рік | Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
|  | |  | Запровадження регулярних обстежень стану захисних споруд цивільного захисту та (у разі необхідності) здійснення заходів щодо їх відповідного обладнання/ремонту та забезпечення безперешкодного доступу населення до таких споруд у разі потреби | 2024 рік | Відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Проведення обстежень та визначення переліку місць для облаштування захисних споруд цивільного захисту в безпосередній близькості до зупинок наземного громадського транспорту | 2024 рік | Відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
|  | |  | Вжиття заходів для створення та/або належного обладнання захисних споруд цивільного захисту в безпосередній близькості до зупинок наземного громадського транспорту з урахуванням забезпечення доступу до таких споруд осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій населення | 2024 рік | Відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Вжиття заходів для облаштування та належного обладнання споруд цивільного захисту в закладах охорони здоров’я системами децентралізованого автономного (резервного) електропостачання (генератори, сонячні панелі, джерела безперебійного живлення з акумуляторами, запаси медикаментів тощо) для забезпечення безперервності надання медичної допомоги | 2024 – 2025 роки | Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
|  |  | | Забезпечення проведення моніторингу та контролю суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, у частині готовності до роботи об’єктів у сфері теплопостачання у разі виникнення позаштатних ситуацій | 2024 – 2025 роки | Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Виявлення вразливих груп населення, які страждають від нестачі продовольства та води, і розроблення оперативних планів для забезпечення їх постачання | 2024 – 2025 роки | Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
|  | |  | Проведення періодичних консультацій з виробниками та постачальниками продовольства, води, пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та медичних виробів для координації діяльності суб’єктів державного та приватного секторів щодо забезпечення постачання продовольства, води, пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та медичних виробів під час виникнення надзвичайних та/або кризових ситуацій | 2024 – 2025 роки | Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Формування пропозицій щодо механізмів заохочення суб’єктів господарювання до співпраці з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування під час реагування на кризові ситуації, зокрема щодо можливості надання допомоги таким суб’єктам | 2024 рік | Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| 7. | | Проведення оцінки спроможності територіальних громад надавати підтримку силам безпеки і оборони у кризовий період | Забезпечення проведення технічної модернізації територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій з використанням новітніх технологій | IV квартал 2024 року | Відділ з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Проведення регулярних консультацій між державним та приватним сектором для планування та оперативної координації використання транспортних спроможностей у разі настання кризової ситуації, зокрема забезпечення нетипових вимог | 2024 рік | Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
|  | |  | Визначення з урахуванням прогнозованих умов та створення запасів у необхідному обсязі для забезпечення населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць продовольством (продуктами харчування) та питною і технічною водою у разі настання кризової ситуації | 2024 – 2025 роки | Структурні підрозділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації: відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології; сектор з питань мобілізаційної  роботи апарату; виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| **Подолання наслідків виникнення загроз або настання кризових ситуацій, а також відновлення сталого функціонування** | | | | | |
| 8. | | Посилення спроможностей державних органів для належного відновлення сталого функціонування за принципом „краще, ніж було” | Проведення огляду наявної технічної бази державних органів та у разі потреби формування планів її поетапного оновлення з метою посилення спроможностей для відновлення сталого функціонування державного управління у повному обсязі | 2024 рік | Структурні підрозділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
|  | |  | Забезпечення інформування населення про ризики, що виникли внаслідок кризової ситуації, та розроблення рекомендацій стосовно запобіжних заходів щодо повернення евакуйованого населення на місця проживання | IV квартал 2023 року | Відділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації: з питань цивільного захисту; з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; Ужгородське районне управління ГУ ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
| Опрацювання питання щодо можливості укладення домовленостей між державним та приватним сектором для виконання робіт у разі виникнення надзвичайної та/або кризової ситуації з метою координації та надання населенню життєво необхідних послуг, забезпечення постачання ресурсів та іншої підтримки | IV квартал 2023 року | Структурні підрозділи районної державної адміністрації – районної військової адміністрації: відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології; сектор з питань мобілізаційної  роботи апарату; виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |
|  | |  | Розроблення та запровадження програм підтримки для суб’єктів господарювання, які евакуювалися з постраждалих від кризової ситуації територій або виявили готовність розвивати бізнес на територіях, які потребують відновлення | 2024 рік | Відділ економічного розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології районної державної адміністрації – районної військової адміністрації, виконавчі органи місцевих рад (ТГ) (за згодою) |